## AnkaGovSprintBackLog
TaskID | Task | Sorumlu | Çıktı | Bitiş Tarihi | Bağımlılık | Sprint ID
GS01 | Kritik Mimari kararların tamamlanması | Evrim, Fırat, Hakan, Murat | Mimari Defter v0 |  |  | 1
GS02 | Öncül DevOps araçlarına ve süreçlerine karar verilmesi | Fırat, Hilal | Proje Süreç Dokümanı v0 |  |  | 1
GS03 | Ön yüz projesi teknik bağımlılıklarının belirlenmesi | Fırat, Murat,Evrim, Hakan | Sistem Bağlam Dokumanı, Teknik bağımlılıklar listesi, API Listesi v0 |  |  | 1
GS04 | Framework Backlog'unun oluşturulması | Fırat, Murat | Framework Backlog ve Öncelikleri v0 |  |  | 1
GS05 | Proje ekibinin finalize edilmesi | Cem, Okan | Proje Ekip Listesi ve Roller v0 |  |  | 1
GS06 | Bağımlılıklar ile beraber genel sprint planlarının çıkarılması | Cem, Okan | Program Seviyesi Sprint Planı v0 |  | GS03 | 1
GS07 | Sözleşme T&C ve yapısının sonuçlandırılması | Cem, Okan | Sözleşme |  |  | 1
GS08 | IX/UX Kapsam Revizyonu | Oğuz, Murat | Sözleşme |  |  | 1
GS09 | Dosya paylaşımı ve Görev takibi ortamının kurulması | Cem, ? |  |  |  | 1
GS10 | Çalışma ortamının organizasyonu | Okan |  |  |  | 1
GS11 | Proje gereksinim listesi ve kapsamının sonuçlandırılması | Fırat, Murat,Evrim, Hakan |  |  |  | 1
GS12 | Sözleşme son halinin oluşturulması | Cem, Okan | Sözleşme |  | GS05,GS11,GS07 | 1
Sprint 2
GS13 | Anka Fonksiyonel olmayan gereksinimler |  | Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler Dokumanı |  |  | 2